## V0.5
V0.5总体时间：20150417-20150615（共41工作日） |  |  |  |  | 负责人：何昊、李彩红、苏志文
一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能点 | 优先级 | 子版本 |  |  | 计划时间 |  |  |  | 备注
[8 empty] | 产品 |  | 研发
[5 empty] | V0.51 | V0.52 | V0.53 | 开始时间 | 结束时间 | 开始时间 | 结束时间
外部输入 | 测量图 |  | 自动 | 6 |  | √ |  | 20150511 | 20150512
| 设计资源 |  | 工艺编辑器接口 | 3 | √ |  |  | \ | \
|  |  | 一体化接口 | 3 | √ |  |  | \ | \ |  |  | 现在没有此接口，导入的是假数据
| 预算表1 |  | 手动 | 4 | √ |  |  | 20150427 | 20150428
| 图纸打印1 | 自维护 | 合同图纸 | 9 |  |  | √ | 20150220 | 20150221
内部操作 | 底层功能1 | 项目管理 |  | 2 | √ |  |  | 20150420 | 20150424
|  | 图层图层组 |  | 5 |  | √ |  | 20150429 | 20150508
|  | 制图规范1 | 比例 | 7 |  |  | √ | 20150513 | 20150514
|  |  | 图符库 | 8 |  |  | √ | 20150514 | 20150519
|  |  | 自动图号、图签、图框 | 7 |  |  | √ | 20150513 | 20150514
|  |  | 线型 | 7 |  |  | √ | 20150513 | 20150514
|  |  | 标注 | 7 |  |  | √ | 20150513 | 20150514
软件架构 | \ | \ | \ | 1 | √ | √ | √ | \ | \ | 20150417 | 20150615 | 1.做到支撑V0.5版本即可；2.包含缓存
子版本 | 计划时间 | [5 empty] | 备注
| 产品 |  | 研发 |  | 用例原型评审 | 测试
| 开始时间 | 结束时间 | 开始时间 | 结束时间
V0.51 | 20150420 | 20150428 | 20150417 | 20150508 | \ | \
V0.52 | 20150429 | 20150512 | 20150511 | 20150527 | 20150511 | \
V0.53 | 20150513 | 20150521 | 20150528 | 20150615 | 20150528 | 20150616

## V0.51
总体时间：20150417-20150508（15工作日） |  |  |  | 负责人：何昊、李彩红、苏志文
一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能点 | 产品时间 |  | 开发时间 | 排序 | 备注
|  |  |  | 开始时间 | 结束时间
外部输入 | 设计资源 | \ | 工艺编辑器接口 | \ | \ | 20150417-20150508 | 3
|  | \ | 一体化接口 | \ | \ |  |  | 现在没有此接口，导入的是假数据
| 预算表1 | \ | 手动 | 20150427 | 20150428 |  | 4
内部操作 | \ | 项目管理 | \ | 20150420 | 20150424 |  | 2
软件架构 | \ | \ | \ | \ | \ |  | 1 | 1.做到支撑V0.5版本即可 2.包含缓存

## V0.52
总体时间：20150429-20150527（共20工作日） |  |  |  | 负责人：何昊、李彩红、苏志文
一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能点 | 产品时间 |  | 开发时间 | 排序 | 备注
|  |  |  | 开始时间 | 结束时间
外部输入 | 测量图 | \ | 自动 | 20150511 | 20150512 | 20150511-20150527 | 2
内部操作 | \ | 图层图层组 | \ | 20150429 | 20150508 |  | 1
软件架构 | \ | \ | \ | \ | \ |  | 1

## V0.53
总体时间：20150513—20150615（24工作日） |  |  |  | 负责人：何昊、李彩红、苏志文
一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能点 | 产品时间 |  | 开发时间 | 排序 | 备注
|  |  |  | 开始时间 | 结束时间
外部输入 | 图纸打印1 | 自维护 | 合同图纸 | 20150520 | 20150521 | 20150528-20150615 | 3
内部操作 | 底层功能1 | 制图规范1 | 比例 | 20150513 | 20150514 |  | 1
|  |  | 图符库 | 20150514 | 20150519 |  | 2
|  |  | 自动“图号、图签、图框” | 20150513 | 20150514 |  | 1
|  |  | 线型 | 20150513 | 20150514 |  | 1
|  |  | 标注 | 20150513 | 20150514 |  | 1
软件架构 | \ | \ | \ | \ | \ |  | 1